TIN HỌC 10

ĐỒ ÁN MÔN HỌC#1

PROJECT PLAN

Tài liệu này mô tả kế hoạch đồ án cho môn học Tin Học 10.

Nhóm 1- Predators of Destroyers

- Nông Nguyễn Hoàng Trâm

- Trần Hải Đăng

- Nguyễn Đình Thiên Ân

- Nguyễn Đức Xuân Như Ý

- Trần Trọng Trí

MỤC LỤC

1	Tổng quan	1

Thông tin nhóm	1

Thông tin đồ án	1

2	Kế hoạch đồ án	2

2.1	Các cột mốc – sản phẩm	2

2.2	Kế hoạch trao đổi thông tin	4

Kế hoạch họp nhóm	4

Kế hoạch báo cáo với giáo viên	4

# Tổngquan

### Thông tin nhóm

| MSSV | Họtên | Email | Vaitrò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông Nguyễn Hoàng Trâm | Philosophil.lavoisier@gmail.com | Leader |
| 2 | Nguyễn Đức Xuân Như Ý |  | Photographer |
| 3 | Nguyễn Đình Thiên Ân |  | Beta |
| 4 | Trần Hải Đăng | Seadog150600@gmail.com | Photographer |
| 5 | Trần Trọng Trí |  | Camera |

### Thông tin đồán

| Tên đồ án | Ý tưởng xanh |
| --- | --- |
| Công cụ sử dụng | Google Documents |
|  | Google Sites |
|  | Wix |
|  | Windows Movies Makers |
|  | Magisto |
| GVHD | Hồ Lê Thị Kim Nhung |

Đồ án nhóm predators là một phóng sự về vấn đề rác thải tác động đến môi trường đô thị thế nào và cách thức mà con người đang xử lí vấn đề rác thải. Từ đó đưa ra giải pháp để xử lí rác thải hợp lí đồng thời kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn.

# Kế hoạch đồ án

## Các cột mốc – sản phẩm

| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng (man hour) | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2015 Bắt đầu | Phân công | 2 | Thông tin nhóm |
| 07/10/2015 Hoàn tất chuẩn bị | Chọn lựa đề tài | 3 | Project Plan |
|  | Lên kế hoạch | 5 |  |
|  | Xâydựng website giớithiệu | 5 | Website khung |
| 11/10/2015 Xây dựng ý chính | Tìm ý tưởng video | 3 | Chủ đề video |
|  | Tìm thông tin báo cáo | 3 | Các ý tưởng ngắn |
|  | Hoàn thiện website | 4 | Website hoàn chỉnh |
| 18/10/2015 Bổ sung chi tiết | Học cách làm kỹ xảo điện ảnh, cách thêm phụ đề | 5 | Kỹ năng |
|  | Xây dựng dàn ý báo cáo | 2 | Dàn ý |
|  | Quay một số cảnh video | 5 | Các phân cảnh |
| 29/10/2015 Báo cáo lần 1 | Thêm kỹ xảo,phụ đề | 4 | Video sơ bộ |
|  | Thêm thông tin báo cáo | 2 | Báo cáo sơ bộ |
| 10/11/2015 Thông tin bổ trợ | Làm trailer | 4 | trailer |
|  | Thêm hình ảnh cho bài báo cáo | 1.5 | Báo cáo chi tiết |
| 19/11/2015 Báo cáo lần 2 | Hoàn thiện video | 3 | Video hoàn chỉnh |
|  | Trang trí báo cáo | 3 | Báo cáo hoàn chỉnh |
| 3&12/12/2015 | Chiếu phim |  |  |

## Kế hoạch trao đổi thông tin

### Kế hoạch họp nhóm

<kế hoạch họp nhóm để tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bước tiếp theo>

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2015 | Thống nhất chi tiết cụ thể của chủ đề | Facebook | Leader: cập nhật thông tin trên web Các thành viên nêu ý kiến hoặc share thành quả |
| 17/10/2015 | Chụp ảnh, quay clip | Đi thực tế ( địa điểm chưa rõ) | Trí: Máy quay Như Ý: Camera Biên bản, bản tóm tắt thông tin |
| 27/10/2015 | Clip ngắn | Máy quay Nikon MKVToolNix VideoCutter Audacity | Máy quay : Trí Bịch bánh snack, khăn giấy,... làm đạo cụ |
| 09/11/2015 | Trailer ngắn | Phần mềm biên tập | Laptop, máy quay, camera |
| … | … | … | … |

### Kế hoạch báo cáo với GV

<kế hoạch báo cáo và thảo luận với GV>

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| 9/10/2015 | Đề tài cụ thể Hình ảnh cần chụp Cập nhật website | Trí: Camera Laptop Phác thảo nội dung Biên bản ( 3 phần trên mỗi người cùng chuẩn bị) Trâm: điện thoại( Samsung- Magisto) |
| 27/10/2015 | Clip giới thiệu Bài trình chiếu | Clip Bài powerpoint Biên bản Cập nhật web |
| … | … | … |

### Công cụ hỗ trợ

<các công cụ hỗ trợ thực hiện đồ án>

- Google Mail: trao đổi nhóm

- Camtasia: quay video

- Google Site hoặc wix: xây dựng trang web

-     Google: tìm kiếm thông tin hỗ trợ

- Magisto: biên tập video

- MKVToolNix : chỉnh sửa chất lượng video

- Audacity : âm thanh

- VideoCutter : cắt, ghép video